## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 中等职业教育质量提升工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 975011-河北商贸学校 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 300.000000 | 到位数 | 300.000000 | 执行数 |  | 288.810000 |  | 96.27
| 其中：一般公共预算资金 |  | 300.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 300.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 288.810000
| 政府性基金预算资金 |  | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 |  | 0.000000
| 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000
| 财政专户管理资金 |  | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 |  | 0.000000
| 单位资金 |  | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 |  | 0.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过修缮4栋学校房屋建筑，采购3套软件，改善教学条件，学生学习生活条件，提升教学质量，培养高素质人才。 |  |  |  | 已经通过修缮4栋学校房屋建筑，采购3套软件，改善教学条件，学生学习生活条件，提升教学质量，培养高素质人才。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 | 软件采购数量 | 5 | ≥ | 3 | 套 | 3套 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮的楼宇数量 | 修缮的楼宇数量（栋） | 5 | = | 4 | 栋 | 4栋 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 项目按计划完工时间 | 10 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 软件购置成本 | 软件购置成本 | 5 | ≤ | 63 | 万元 | 60.67万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 维修建设成本 | 校舍修缮工程支出成本 | 5 | ≤ | 232.6 | 万元 | 223.64万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用设备数量/采购设备数量 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学师生需求满足率 | 教学师生需求满足率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对教学环境的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 尹幼君 |  |  | 联系电话: | 66570192