## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北商贸学校综合实训楼建设项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 975011-河北商贸学校 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 160.000000 | 到位数 | 160.000000 | 执行数 |  | 63.980000 |  | 39.99
| 其中：一般公共预算资金 |  | 0.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 0.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 0.000000
| 政府性基金预算资金 |  | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 |  | 0.000000
| 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000
| 财政专户管理资金 |  | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 |  | 0.000000
| 单位资金 |  | 160.000000 | 单位资金 | 160.000000 | 单位资金 |  | 63.980000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过构建教学实训楼，改善学校师生实训教学条件，提升教育质量。 |  |  |  | 已经通过构建教学实训楼，改善学校师生实训教学条件，提升教育质量。 |  |  |  |  | 90
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程总量 | 10 | ≤ | 13992.54 | 平方米 | 13392.54平方米 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 造价咨询支出成本 | 造价咨询支出数 | 5 | ≤ | 25 | 万元 | 20万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 消防工程支出成本 | 消防工程支出数 | 5 | ≤ | 27 | 万元 | 21.98万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 工程款支出成本 | 工程款支出数 | 5 | ≤ | 108 | 万元 | 22万元 | 完成 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | 30 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4
| 自评总分 | 90
五、存在问题 原因及整改措施 | ① 原因分析：目前工程款尚未完全支付，主要原因有两个方面：一是人防工程合格证尚未正式下发；二是综合实训楼相关的多项资料及手续仍在办理中，尚未完备。② 整改措施：下一步继续加快催促相关资料的收集与提交工作，确保各项手续尽快办结，2026年推动结转的工程款支付顺利完成。
填报人: | 尹幼君 |  |  | 联系电话: | 66570192